|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE CHEQUEO** | | | | | | | | | | | | |
| **VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS** | | | | | | | | | | | | |
| **CONCERTACION AMBIENTAL PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **MUNICIPIO** | |  |  |  | **TERUEL** | | | | | | | |
| **ACTA DE CONCETACION** | | | |  |  | |  | **FECHA** | | 23 dic de 2004 | | |
| **RESOLUCION DE CONCERTACION** | | | | | 01457 | |  | **FECHA** | | 24 dic de 2004 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **ITEMS** | **COMPROMISO** | | | | | | **VERIFICACION** | | | **OBSERVACION** | | |
| 1 | Reubicación de la viviendas localizadas en la zona de riesgo | | | | | | Si | | | Aproximadamente 40 y se construyeron en el Barrio Diño Niño | | |
| 2 | Formulación del plan parcial para la zona de expansión urbana | | | | | | SI | | | Se formulo el Plan parcial para la zona de expansión y se concertó con la CAM Resolución No 2710 del 5 de diciembre de 2006, Decreto No 3 del 7 de diciembre de 2006 | | |
| 3 | Organización de un sistema de planeación y de ordenamiento que incorpore la organización de un sistema municipal para el planeamiento local | | | | | | No | | | No se ha conformado el expediente Municipal | | |