## Anexo 1 Matriz SINA Inf Gestión
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019 | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA 1 Ordenamiento y administracion del recurso hídrico y las cuencas Hidrográficas |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 37.5743 |  | 14764257776 | 14440329809 | 97.806 | 40220283956.972 | 12965157726 | 32.2354 | #REF!
Proyecto No. 1.1 Ordenamiento y administracion del recurso hídrico y las cuencas Hidrográficas |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 43.7128 |  | 5001933067 | 4770303616 | 95.3692 | 10644903993.425 | 4770303616 | 44.813
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 60 | 60 | 100 |  | N/A | 100 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | Corriente | 3 | 3 | 100 |  | N/A | 5 | 3 | 60 |  | 651901995 | 585239009 | 89.7741 | 956901995 | 585239009 | 61.1598
Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 30 | 30 | 100 |  | N/A | 100 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | Unidad | 3 | 3 | 100 |  | N/A | 10 | 3 | 30 |  | 498289216 | 497990024 | 99.94 | 2079789216 | 497990024 | 23.9443
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 17 | 17 | 100 |  | N/A | 100 | 17 | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar | Unidad | 0.5 | 0.5 | 100 |  | N/A | 3 | 0.5 | 16.6667 |  | 1660126213 | 1517228834 | 91.3924 | 3496334603 | 1517228834 | 43.3948
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | % | 60 | 60 | 100 |  | N/A | 100 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de estaciones instaladas y en operación | Estaciones | 0 | 0 | N/A |  | N/A | 6 | 0 | N/A |  | 147411261 | 147411261 | 100 | 702625620.375 | 147411261 | 20.9801
Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes | Campaña* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 102678952 | 102678852 | 99.9999 | 222678952 | 102678852 | 46.1107
Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Municipio | 37 | 37 | 100 |  | N/A | 37 | 37 | 100 |  | 893357238 | 871587445 | 97.5631 | 1599988958 | 871587445 | 54.4746
Evaluación Regional del Agua | Subzonas | 5 | 5 | 100 |  | N/A | 13 | 5 | 38.4615 |  | 146899881 | 146899881 | 100 | 501144756.05 | 146899881 | 29.3129
Estudios Ambientales del Recuso Hídrico | Estudio | 0 | 0 | N/A |  | N/A | 2 | 0 | N/A |  | 901268311 | 901268310 | 100 | 1085439893 | 901268310 | 83.0325
Proyecto No. 1.2 RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 44.0102 |  | 7885091340 | 7792792986 | 98.8295 | 23871046758.91 | 7792792986 | 32.6454
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Plan | 3 | 3 | 100 |  | N/A | 5 | 3 | 60 |  | 2716742169 | 2714204176 | 99.9066 | 12217896153.16 | 2714204176
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | % | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 100 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | Hectáreas | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 400 | N/A | N/A |  | 212364591 | 198668508 | 93.5507 | 582906241.2125 | 198668508 | 34.0824 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2017
Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 0 | 0 | N/A |  | N/A | 100 | 0 | N/A |  | 417414361 | 402061124 | 96.3218 | 1120650678.9075 | 402061124 | 35.8775 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 46 | 46 | 100 |  | N/A | 489 | 46 | 9.407 |  | 154147067 | 154146824 | 99.9998 | 463370533.63 | 154146824 | 33.2664 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 2500 | 9463 | 100 |  | N/A | 4963 | 9463 | 100 |  | 2886116492 | 2841461229 | 98.4528 | 6733408973 | 2841461229 | 42.1994
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 863 | 863 | 100 |  | N/A | 14536 | 863 | 5.937 |  | 1434050660 | 1417995125 | 98.8804 | 3926106650 | 1417995125 | 36.1171 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras | Hectáreas | 250 | 250 | 100 |  | N/A | 1100 | 250 | 22.7273 |  | 64256000 | 64256000 | 100 | 714256000 | 64256000 | 8.9962
Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales | % | 10 | 10 | 100 |  | N/A | 100 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto No. 1.3: Descontaminación de Fuentes Hídricas |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 25 |  | 1877233369 | 1877233207 | 100 | 5704333204.637 | 1877233207 | 32.9089
Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación | Convenio* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 1569912321 | 1569912321 | 0 | 5066338273.1733 | 1569912321 | 30.9871
Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva. | Seguimiento* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 307321048 | 307320886 | 0 | 637994931.4637 | 307320886 | 48.1698
PROGRAMA No. 2 BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 52.4684 |  | 1985679556 | 1947426231 | 98.0735 | 7411697962.85 | 1947426231 | 26.275
Proyecto No.2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 42.0511 |  | 323895252 | 300920390 | 92.9067 | 1323895252 | 300920390 | 22.7299
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP. | % | 15 | 15 | 100 |  | N/A | 100 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales) | Hectáreas | 32894 | 33160.36 | 100 |  | N/A | 220017 | 33160.36 | 15.0717 |  | 153110000 | 134742824 | 88.0039 | 511986924 | 134742824 | 26.3176
Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de areas protegidas. | % Avance | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 100 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | 0 | 20000000 | N/A | 0
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 30 | 100 |  | N/A | 120 | 30 | 25 |  | 50638283 | 46680811 | 92.1848 | 236635583 | 46680811 | 19.7269
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Unidad * | 3 | 3 | 100 |  | N/A | 3 | 3 | 100 |  | 35140000 | 35140000 | 100 | 35140000 | 35140000 | 100
Investigación, conocimiento y/o Manejo de Áreas de importancia estratégica y de la biodiversidad | Áreas estratégicas | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 7 | 1 | 14.2857 |  | 49196000 | 49194345 | 99.9966 | 403701580 | 49194345 | 12.1858 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 de noviembre de 2016
Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificacion y régimen de usos adoptados por la CAM | % | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 100 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM | Unidad | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 3 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | % | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Unidad* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 5923600 | 0 | 0
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | NA | NA | N/A |  | N/A | N/A | NA | N/A |  | 35810969 | 35162410 | 0 | 110507565 | 35162410 | 31.819
Proyecto No.2.2: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SU BIODIVERSIDAD |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 62.8857 |  | 1661784304 | 1646505841 | 99.0806 | 6087802710.85 | 1646505841 | 27.046
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución | Hectáreas | 35140 | 35140 | 100 |  | N/A | 192128 | 35140 | 18.2899 |  | 1418862043 | 1413507357 | 99.6226 | 1807807422 | 1413507357 | 78.189 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución | Hectáreas | 186743 | 186743 | 100 |  | N/A | 112666 | 186743 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 2841627491 | 0 | 0 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | % | 25 | 25 | 100 |  | N/A | 100 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 de noviembre de 2016
Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Hectáreas | 192 | 192 | 100 |  | N/A | 267 | 192 | 71.9101 |  | 168042178 | 160448537 | 95.4811 | 874090594 | 160448537 | 18.3561 | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 de noviembre de 2017
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución | Unidad* | 4 | 4 | 100 |  | N/A | 4 | 4 | 25 |  | 65978274 | 64018744 | 97.03 | 468004324.85 | 64018744 | 13.6791
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | NA | NA | N/A |  | N/A | N/A | NA | NA |  | 8901809 | 8531203 | 95.8367 | 96272879 | 8531203 | 8.8615
PROGRAMA No. 3 ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE |  |  |  | 97.5 |  |  |  |  | 29.904 |  | 6601341452 | 6311475737 | 95.609 | 10717494829.75 | 6311475737 | 58.8895
Proyecto No.3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 29.8081 |  | 6454547219 | 6187869567 | 95.8684 | 8996516896.75 | 6187869567 | 68.7807
Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental | % | 25 | 25 | 100 |  | N/A | 100 | 25 | 25 |  | 80922400 | 80922400 | 100 | 698283600 | 80922400 | 0%
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 19 | 19 | 100 |  | N/A | 100 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles. | Número | 2 | 2 | 100 |  | N/A | 11 | 2 | 18.1818 |  | 1655479575 | 1397054484 | 84.3897 | 2360828382 | 1397054484 | 59.1765
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal | Pacto* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 23493600 | 23493600 | 100 | 180547367 | 23493600 | 13.0124
Implementación de programas de post consumo, para sectores | Sectores | 2 | 2 | 100 |  | N/A | 8 | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 157053767 | 0 | 0
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Sectores | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1.5 | 1 | 66.6667 |  | 4676133681 | 4668911244 | 99.8455 | 5524162517.75 | 4668911244 | 84.518
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | NA | NA | N/A | 0 | N/A | N/A | NA | N/A |  | 18517963 | 17487839 | 94.4372 | 75641263 | 17487839 | 23.1194
Proyecto No.3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 30 |  | 146794233 | 123606170 | 84.2037 | 1720977933 | 123606170 | 7.1823
Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana | % | 30 | 30 | 100 |  | N/A | 100 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales) | Municipio | 2 | 2 | 100 |  | N/A | 8 | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 348000000 | 0 | 0%
Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación | Mapas de ruido | 1 | 0.8 | 80 |  | N/A | 2 | 0.8 | 40 |  | 50200000 | 50200000 | 0 | 130200000 | 50200000 | 38.5561
Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático | Municipio | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 4 | 1 | 25 |  | 96594233 | 73406170 | 0 | 1242777933 | 73406170 | 5.9066
PROGRAMA No. 4 CUIDA TU NATURALEZA |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 27.1429 |  | 2036722815 | 2000666263 | 98.2297 | 9709279039.4675 | 2000666263 | 20.6057
Proyecto No. 4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 27.1429 |  | 2036722815 | 2000666263 | 98.2297 | 9709279039.4675 | 2000666263 | 20.6057
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 13432564 | 13432564 | 0 | 40432017.64 | 13432564 | 33.2226
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 372108950 | 371160657 | 99.7452 | 2914577741.6258 | 371160657 | 12.7346
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. | Dias* | 60 | 60 | 100 |  | N/A | 60 | 60 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | %* | 20 | 20 | 100 |  | N/A | 35 | 20 | 57.1429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 68322200 | 68322200 | 100 | 294105985.745 | 68322200 | 23.2305
Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Red* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 1012371660 | 979258541 | 96.7292 | 4409520049.775 | 979258541 | 22.2078
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas | Monitoreo | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 4 | 1 | 25 |  | 182828000 | 182697542 | 0 | 282158000 | 182697542 | 64.7501
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire | Red* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 39256400 | 39256400 | 100 | 138586400 | 39256400 | 28.3263
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre. | Estrategia * | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 167667134 | 165886540 | 98.938 | 860528601.8818 | 165886540 | 19.2773
Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento | % | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 31939886.58 | 0 | 0
Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental | Municipio* | 37 | 37 | 100 |  | N/A | 37 | 37 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 31939886.58 | 0 | 0
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | Aplicativo actualizado | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 142467600 | 142467600 | 100 | 508182600 | 142467600 | 28.0347
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 90 | 90 | 100 |  | N/A | 90 | 90 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 159039562.64 | 0 | 0
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 38268307 | 38184219 | 99.7803 | 38268307 | 38184219 | 99.7803
PROGRAMA 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 29.9038 |  | 2323036400 | 2267296514 | 97.6006 | 6359976241.6129 | 545294285 | 8.5738
Proyecto No. 5.1 Planificación Ambiental Territorial |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 34.8077 |  | 473036400 | 426062257 | 90.0697 | 2093036399.5 | 426062257 | 20.3562
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 323932977 | 0 | 0%
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | %* | 100 | 100 | 100 |  | N/A | 100 | 100 | 25 |  | 114548800 | 109118666 | 95.2595 | 257762487.5 | 109118666 | 42.333
Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal. | % | 70 | 70 | 100 |  | N/A | 100 | 70 | 70 |  | 100000000 | 70451225 | 70.4512 | 220000000 | 70451225 | 32.0233
Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas | No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas | 5 | 5 | 100 |  | N/A | 26 | 5 | 19.2308 |  | 225358700 | 221356634 | 98.2241 | 976608700 | 221356634 | 22.6658
Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía | Aplicación | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 1 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | 150751250 | 0 | 0
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 33128900 | 25135732 | 75.8725 | 163980985 | 25135732 | 15.3284
Proyecto No. 5.2 Gestion de riesgo de desastres |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 25 |  | 1850000000 | 1841234257 | 99.5262 | 4266939842.1129 | 1841234257 | 43.1512
Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción | Estudios | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 4 | 1 | 25 |  | 1406644400 | 1405282284 | 99.9032 | 2111644400 | 1405282284 | 66.5492
Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio | Municipio | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 4 | 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 577713166 | 0 | 0
% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural | % | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 100 | N/A | N/A |  | 104000000 | 100400000 | 0 | 525726676.1 | 100400000 | 19.0974
Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales | Ente territorial | 38 | 38 | 100 |  | N/A | 38 | 38 | 25 |  | 339355600 | 335551973 | 98.8792 | 1051855600.0129 | 335551973 | 31.901
PROGRAMA No. 6 EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 31.7708 |  | 4172562737 | 4055938669 | 97.205 | 11322562737.5065 | 4055938669 | 35.8217
Proyecto No. 6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 38.5417 |  | 2562562737 | 2493141500 | 97.2909 | 5612562737.5065 | 2493141500 | 44.4207
Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI | Sistema * | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 119232028 | 119232028 | 100 | 432838044.36 | 119232028 | 27.5466
Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019 | % | 25 | 25 | 100 |  | N/A | 100 | 25 | 25 |  | 567360065 | 567360065 | 100 | 1823136398.2274 | 567360065 | 31.12
Implementacion del programa de gestión documental | Programa* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 30270851 | 0 | 0
Estudio de reestructuración organizacional | Estudio | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Fase | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 4 | 1 | 25 |  | 1813723379 | 1744310456 | 0 | 2764854404 | 1744310456 | 63.0887
Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales | Sede | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 3 | 1 | 33.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 400965284.7726 | 0 | 0
Estrategia Imagen Corporativa | Estrategia * | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 4584866 | 4584866 | 0 | 14237155.1465 | 4584866 | 32.2035
Apoyo a municipios en la actualización catastral | Municipio | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 2 | 1 | 50 |  | 50200000 | 50191686 | 0 | 100400000 | 50191686 | 49.9917
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 7462399 | 7462399 | 100 | 45860600 | 7462399 | 16.2719
Proyecto No. 6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 25 |  | 1610000000 | 1562797169 | 97.0681 | 5710000000 | 1562797169 | 27.3695
Ejecución de acciones en Educación Ambiental | % | 25 | 25 | 100 |  | N/A | 100 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región | Política* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 264620800 | 259667370 | 98.1281 | 496623363 | 259667370 | 52.2866
Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental | Programa* | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 0.75 | 1 | 25 |  | 1188379200 | 1156645716 | 97.3297 | 2458279200 | 1156645716 | 47.051
Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental | Sendero | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 4 | 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 1055588014 | 0 | 0
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables | Estrategia * | 1 | 1 | 100 |  | N/A | 1 | 1 | 25 |  | 140000000 | 132922987 | 0 | 1630406164 | 132922987 | 8.1528
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 17000000 | 13561096 | 79.7712 | 69103259 | 13561096 | 19.6244
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* |  |  |  | 99.5833 |  |  |  |  | 34.794 |  | 31883600736 | 31023133223 | 97.3012 | 85741294768.159 | 31023133223 | 36.1823
*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedio aritmético o ponderado segun el caso, y sólo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

## Anexo 2 Matriz Inf. Ejecución
INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCION | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2016 |  |  | PERIODO | A DICIEMBRE 30 DE 2016
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE
P 1: AGUA PARA TODOS | P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | Corriente | 3 | 3 | 651901995 | 585239009 | 66662986
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | UNIDAD | 3 | 3 | 498289216 | 497990024 | 299192 | 304866161 | 79222 |  | 165962
|  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar | UNIDAD | 0.5 | 0.5 | 1660126213 | 1517228834 | 142897379 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | % | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 25100000+25692258
|  | Número de estaciones instaladas y en operación | Estación | 0 | 0 | 147411261 | 147411261 | 0 | 474190061 | 425685 |  | 197989
|  | Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes | Campaña* | 1 | 1 | 102678952 | 102678852 | 100
|  | Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Municipios | 37 | 37 | 893357238 | 871587445 | 21769793
|  | Evaluación Regional del Agua | Subzonas | 5 | 5 | 146899881 | 146899881 | 0
|  | Estudios Ambientales del Recuso Hídrico | Estudio | 0 | 0 | 901268311 | 901268310 | 1
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 5001933067 |  | 231629451 | #REF! | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 4770303616 |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 95.37% |  |  |  | 1451325
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | %* | 100 | 100 |  |  | 0
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Plan | 3 | 3 | 2716742169 | 2714204176 | 2537993
|  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | Hectáreas | 0 | 0 | 212364591 | 198668508 | 13696083
|  | Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 0 | 0 | 417414360 | 402061124 | 15353236
|  | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 46 | 46 | 154147067 | 154146824 | 243
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 2500 | 9463 | 2886116492 | 2841461229 | 44655263
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 863 | 863 | 1434050660 | 1417995125 | 16055535
|  | Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras | Hectáreas | 250 | 250 | 64256000 | 64256000 | 0
|  | Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales | % * | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 7885091339 |  | 92298353
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 7792792986
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 98.83%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.3: DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS | Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación | Convenio* | 1 | 1 | 1569912321 | 1569912321 | 0
|  | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva. | Seguimiento* | 1 | 1 | 307321048 | 307320886 | 162
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1877233369 |  | 162
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1877233207
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 100%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP. | % | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 75206 | 340671
|  | Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales) | Hectáreas | 32894 | 33160 | 153110000 | 134742824 | 18367176
|  | No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 30 | 50638283 | 46680811 | 3957472
|  | No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Unidad * | 3 | 3 | 35140000 | 35140000 | 0
|  | Investigación, conocimiento y/o Manejo de Áreas de importancia estratégica y de la biodiversidad | Áreas estratégicas | 1 | 1 | 49196000 | 49194345 | 1655
|  | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Unidad* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global |  |  | 35810969 | 35162410 | 648559
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 323895252 |  | 22974862
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 300920390
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 92.91%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.2: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SU BIODIVERSIDAD | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución | Hectáreas | 35140 | 35140 | 1418862043 | 1413507357 | 5354686
|  | #REF! | Hectáreas | 186743 | 186743 | 0 | 0 | 0
|  | Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | % | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Hectáreas | 192 | 192 | 168042178 | 160448537 | 7593641
|  | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | %* | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución | Unidad* | 4 | 4 | 65978274 | 64018744 | 1959530
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto |  |  |  | 8901809 | 8531203 | 370606
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1661784304 |  | 15278463
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1646505841
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 99.08%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE | P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental | % | 25 | 25 | 80922400 | 80922400 | 0 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 19 | 19 | 0 | 0 | 0
|  | Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles. | Número | 2 | 2 | 1655479575 | 1397054484 | 258425091
|  | Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Ilegal | Pacto* | 1 | 1 | 23493600 | 23493600 | 0
|  | Implementación de programas de post consumo, para sectores | Sectores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Sectores | 1 | 1 | 4676133681 | 4668911244 | 7222437
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0 | 18517963 | 17487839 | 1030124
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 6454547219 |  | 266677652 |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 6187869567 |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 95.87% |  | 80 |  | 4958379 | 334406
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES | Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana | % | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales) | Municipio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación | Mapas de ruido | 1 | 0.8 | 50200000 | 50200000 | 0
|  | Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático | Municipio | 1 | 1 | 96594233 | 73406170 | 23188063
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 146794233 |  | 23188063
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 123606170
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 84.2%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: CUIDA TU NATURALEZA | P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | %* | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | %* | 100 | 100 | 13432564 | 13432564 | 0
|  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento | %* | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | % | 100 | 100 | 372108950 | 371160657 | 948293
|  | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. | Dias* | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | %* | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL | %* | 100 | 100 | 68322200 | 68322200 | 0
|  | Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Red* | 1 | 1 | 1012371660 | 979258541 | 33113119 |  | 561108 | 210274
|  | Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas | Monitoreo | 1 | 1 | 182828000 | 182697542 | 130458 |  | 425686 | 63158
|  | Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire | Red* | 1 | 1 | 39256400 | 39256400 | 0
|  | Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre. | Estrategia * | 1 | 1 | 167667134 | 165886540 | 1780594
|  | Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental | Municipio* | 37 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | Aplicativo actualizado | 1 | 1 | 142467600 | 142467600 | 0
|  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global |  |  | 38268307 | 38184219 | 84088
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2036722815 |  | 36056552 | 29
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 2000666263 |  |  | 1938706 | 343245 | 412670
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 98.23%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO | P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | %* | 100 | 100 | 0 | 0
|  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | %* | 100 | 100 | 114548800 | 109118666 | 5430134
|  | Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal. | % | 70 | 70 | 100000000 | 70451225 | 29548775
|  | Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas | No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas | 5 | 5 | 225358700 | 221356634 | 4002066
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0 | 33128900 | 25135732 | 7993168
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 473036400 |  | 46974143
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 426062257
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 90.07%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 5.2: GESTION DEL RIESGO DE SASTRES | Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción | Estudios | 1 | 1 | 1406644400 | 1405282284 | 1362116
|  | Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio | Municipio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | % de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural | % | 0 | 0 | 104000000 | 100400000 | 3600000
|  | Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales | Ente territorial | 38 | 38 | 339355600 | 335551973 | 3803627
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1850000000 |  | 8765743
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1841234257
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 99.53%
PROGRAMA | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTION |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ | P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA | Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI | Sistema * | 1 | 1 | 119232028 | 119232028 | 0 |  | 70091 |  | 413662
|  | Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019 | % | 25 | 25 | 567360065 | 567360065 | 0
|  | Implementacion del programa de gestión documental | Programa* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Estudio de reestructuración organizacional | Estudio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Fase | 1 | 1 | 1813723379 | 1744310456 | 69412923
|  | Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales | Sede | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Estrategia Imagen Corporativa | Estrategia * | 1 | 1 | 4584866 | 4584866 | 0
|  | Apoyo a municipios en la actualización catastral | Municipio | 1 | 1 | 50200000 | 50191686 | 8314
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global |  |  | 7462399 | 7462399 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2562562737 |  | 69421237 | 21
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 2493141500 |  | 20.1429 | 70091 |  | 413662
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 97.29%
| PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTION |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P6.2:EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON | Ejecución de acciones en Educación Ambiental | % | 25 | 25 |  | 0 | 0
|  | Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región | Política* | 1 | 1 | 264620800 | 259667370 | 4953430
|  | Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental | Programa* | 1 | 1 | 1188379200 | 1156645716 | 31733484
|  | Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental | Sendero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables | Estrategia * | 1 | 1 | 140000000 | 132922987 | 7077013
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto |  |  | 0 | 17000000 | 13561096 | 3438904
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1610000000 |  | 47202831
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1562797169
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 97.07%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 | [6 empty] | 31883600736 | 860467513
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 | [6 empty] | 31023133223
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2016 | [6 empty] | 97.3%
Note on K145: jvargas: PROMEDIO FISICO

## Anexo 3
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
ANEXO NO. 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016
PERIODO REPORTADO: |  | 2016-II
N | Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Acuerdo | Programas | Observaciones | Acuerdo Consejo Directivo | Programa o Proyecto asociado | Observaciones
1. | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | 100% |  |  |  | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas. | 0 |  | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.
2. | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | 100% |  |  |  | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas. | 0 |  | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.
3. | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | 0 |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental
4. | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | 100% |  |  |  | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas. | 0 |  | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.
5. | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | 0 |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental
6. | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | 100% |  |  |  | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.2: Recuperación de cuencas hidrográficas | 0 |  | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.2: Recuperación de cuencas hidrográficas
7. | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | 100% |  |  |  | 0 | Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial | 0 |  | Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial
8. | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.2: Recuperación de cuencas hidrográficas | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016 | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.2: Recuperación de cuencas hidrográficas | Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
9. | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | 100% |  |  |  | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos | 0 |  | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos
10. | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos | El reporte del indicador está previsto para el 2017 a 2019, sin embargo está sujeto a la expedicion previamente de los lineamientos que expida el MADS para la zonificacion y regimen de usos. | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos | El reporte del indicador está previsto para el 2017 a 2019, sin embargo está sujeto a la expedicion previamente de los lineamientos que expida el MADS para la zonificacion y regimen de usos.
11. | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal | 100% |  |  |  | 0 | Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial | La CAM inició la formulacion del Plan General de Ordenacion Forestal, para lo cual se estableció en el PAI una meta del 70% de acuerdo a las etapas qeu comprende su formulación. Se espera la adopción para la vigencia 2017 para completar el 100%. |  | Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial | La CAM inició la formulacion del Plan General de Ordenacion Forestal, para lo cual se estableció en el PAI una meta del 70% de acuerdo a las etapas qeu comprende su formulación. Se espera la adopción para la vigencia 2017 para completar el 100%.
12. | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | 100% |  |  |  | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad | Para el caso de este Indicador, se realizó ajuste en el Plan de Acción frente a las áreas protegidas inscritas con Planes de Manejo en ejecución y las areas registradas con planes de manejo en ejecución. Es decir que las acciones realizadas se refieren a la totalidad de las areas protegidas con planes de manejo. |  | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad | Para el caso de este Indicador, se realizó ajuste en el Plan de Acción frente a las áreas protegidas inscritas con Planes de Manejo en ejecución y las areas registradas con planes de manejo en ejecución. Es decir que las acciones realizadas se refieren a la totalidad de las areas protegidas con planes de manejo.
13. | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | 100% |  |  |  | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad | 0 |  | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad
14. | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | N.A. |  |  |  | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos | 0 | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos
15. | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 100% |  |  |  | 0 | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad | 0 |  | Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad
16. | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras | NO APLICA |  |  |  | Acuerdo de Consejo Directivo No. 04 de 2016 | 0 | Este indicador no fue adoptado por la CAM, pues su jurisdicción es continental. | Acuerdo de Consejo Directivo No. 04 de 2016 |  | Este indicador no fue adoptado por la CAM, pues su jurisdicción es continental.
17. | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | 0 |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental
18. | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | 100% |  |  |  | 0 | Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.1: Crecimiento verde de sectores productivos | 0 |  | Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.1: Crecimiento verde de sectores productivos
19. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 100% |  |  |  | 0 | Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.2: Areas urbanas sostenibles resilientes | 0 |  | Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.2: Areas urbanas sostenibles resilientes
20. | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | 100% |  |  |  | 0 | Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.1: Crecimiento verde de sectores productivos | 0 |  | Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.1: Crecimiento verde de sectores productivos
21. | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | Los datos reportados hacen referencia a solicitudes resueltas dentro de la vigencia 2016. |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | Los datos reportados hacen referencia a solicitudes resueltas dentro de la vigencia 2016.
22. | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | Con relación a las licencias Ambientales, a 31 de diciembre de 2016 el seguimiento se realizó a las licencias vigentes otorgadas durante la vigencia 2015 y años anteriores. Para el 2017 se hará seguimiento a las de vigencias anteriores mas la otorgadas en el 2016. |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | Con relación a las licencias Ambientales, a 31 de diciembre de 2016 el seguimiento se realizó a las licencias vigentes otorgadas durante la vigencia 2015 y años anteriores. Para el 2017 se hará seguimiento a las de vigencias anteriores mas la otorgadas en el 2016.
23. | Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | Con relación a las licencias Ambientales, a 31 de diciembre de 2016 el seguimiento se realizó a las licencias vigentes otorgadas durante la vigencia 2015 y años anteriores. Para el 2017 se hará seguimiento a las de vigencias anteriores mas la otorgadas en el 2016. |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | Con relación a las licencias Ambientales, a 31 de diciembre de 2016 el seguimiento se realizó a las licencias vigentes otorgadas durante la vigencia 2015 y años anteriores. Para el 2017 se hará seguimiento a las de vigencias anteriores mas la otorgadas en el 2016.
24. | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | 100% |  |  |  | 0 | Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial | 0 |  | Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial
25. | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas. | 0 | 0 | Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.
26. | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | 100% |  |  |  | 0 | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental | 0 |  | Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental
27. | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | 96.56% |  |  |  | 0 | Programa 6: Educación Camino de Paz; Proyecto 6.2: Educación Ambiental: Opita de Corazón | 0 |  | Programa 6: Educación Camino de Paz; Proyecto 6.2: Educación Ambiental: Opita de Corazón
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 5-1 Ingresos
ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0
RECURSOS VIGENCIA : VIGENCIA 2016 |  | 0
| NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO
3000 | INGRESOS PROPIOS | 35079676932 | 35571852058
3100 | INGRESOS CORRIENTES | 20560715538 | 20289063380
3110 | Tributarios | 7966559232 | 8240561838
Participación Ambiental Municipios
| Sobretasa Ambiental | 7966559232 | 8240561838
Otros
3120 | No Tributarios | 12594156306 | 12048501542
3121 | Venta de Bienes y Servicios | 579744516 | 1104825798
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
| Licencias, permisos y tramites ambientales | 579744516 | 1104825798
| Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
3123 | Operaciones Comerciales | 0 | 0
3124 | Aportes Patronales | 0 | 0
3125 | Aportes de Afiliados | 0 | 0
3126 | Aportes de otras entidades | 9805794268 | 6437754916
| Transferencias Sector Electrico | 5328127328 | 5277101396
Compensación Explotación Minera
| Convenios | 0 | 0
| Otros Aportes de Otras Entidades | 4477666940 | 1160653520
3128 | Otros Ingresos | 2208617522 | 4505920828
| Tasa Retribitiva y Compensatoria | 804494608 | 1271442421
Tasa Material de Arrastre
| Tasa por Uso del Agua | 1165272764 | 1574584642
| Tasa Aprovechamiento Forestal | 12390896 | 1132110972
Tasa Recurso Hidrobiologico
| Multas y sanciones | 172058789 | 442902598
| Otros Ingresos | 54400465 | 84880195
3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 14518961394 | 15282788678
3210 | Crédito externo | 0 | 0
3211 | Perfeccionado | 0 | 0
3212 | Autorizado | 0 | 0
3220 | Crédito Interno | 0 | 0
3221 | Perfeccionado | 0 | 0
3222 | Autorizado | 0 | 0
3230 | Rendimientos Financieros | 420196365 | 736340760
3250 | Recursos del Balance | 14098765029 | 14546447918
3251 | Venta de Activos | 0 | 0
3252 | Excedentes Financieros | 11224297484 | 11224297484
3253 | Cancelación de Reservas | 0 | 0
3254 | Recuperación de Cartera | 2874467545 | 3322150434
3255 | Otros Recursos del Balance | 0 | 0
3260 | Donaciones | 0 | 0
3500 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0
4000 | APORTES DE LA NACION | 4657719678 | 3118770005
4100 | Funcionamiento | 1977719678 | 1656530322
4200 | Servicio de la Deuda | 0 | 0
4300 | Inversión | 2680000000 | 1462239683
41001 | Rezago Año Anterior | 0 | 0
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 39737396610 | 38690622063
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 5-2 Gastos (2)
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
0
RECURSOS VIGENCIA: Diciembre 31 de 2016
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  |  | RECURSOS DE LA NACION $ |  |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $
| APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS)
GASTOS DE PERSONAL | 2334886895 | 2194256120 | 1823097479.572 | 1942275458 | 1942129273 | 1942129273 | 4277162353 | 4136385393 | 3765226752.572
GASTOS GENERALES | 1209371531 | 1036440588 | 811205950.216 | 25213220 | 25213220 | 25213220 | 1234584751 | 1061653808 | 836419170.216
Adquisición de Bienes | 378312500 | 231490846 | 97345063.94 | 0 | 0 |  | 378312500 | 231490846 | 97345063.94
Adquisición de Servicios | 772339281 | 747797131 | 660409867.008 | 23790220 | 23790220 | 23790220 | 796129501 | 771587351 | 684200087.008
Impuestos y Multas | 58719750 | 57152611 | 53451019.268 | 1423000 | 1423000 | 1423000 | 60142750 | 58575611 | 54874019.268
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2331817770 | 2314453388 | 2006627644.512 | 10231000 | 0 | 0 | 2034048770 | 2022962099 | 1715136355.512
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 2023817770 | 2022962099 | 1715136355.512 | 10231000 | 0 | 0 | 2034048770 | 2022962099 | 1715136355.512
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 34269000 | 34253734 | 34253734 | 10231000 | 0 | 0 | 44500000 | 34253734 | 34253734
Fondo de Compensación Ambiental | 1966548770 | 1965893673 | 1658067929.324 |  |  |  | 1966548770 | 1965893673 | 1658067929.324
Otros | 23000000 | 22814692 | 22814692.188 |  |  |  | 23000000 | 22814692 | 22814692.188
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mesadas Pensionales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bonos pensionales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
OTRAS TRANSFERENCIAS | 308000000 | 291491289 | 291491289 | 0 | 0 | 0 | 308000000 | 291491289 | 291491289
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 308000000 | 291491289 | 291491289 | 0 | 0 | 0 | 308000000 | 291491289 | 291491289
Sentencias y Conciliaciones | 308000000 | 291491289 | 291491289 |  |  |  | 308000000 | 291491289 | 291491289
OTRAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5876076196 | 5545150096 | 4640931074.3 | 1977719678 | 1967342493 | 1967342493 | 7853795874 | 7512492589 | 6608273567.3
TOTAL INVERSION | 29203600736 | 28387906813 | 8574041543.06 | 2680000000 | 2635226410 | 1769127691 | 31883600736 | 31023133223 | 10343169234.06
PLAN OPERATIVO INVERSION | 3909205914 | 3861791579 | 2666840536.696 | 2680000000 | 2635226410 | 1769127691 | 6589205914 | 6497017989 | 4435968227.696
Programa 1. | 782504558 | 764432558 | 401946464.336 | 0 | 0 | 0 | 782504558 | 764432558 | 401946464.336
Planificación y gestión de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del Patrimonio Natural del Huila | 427038674 | 408966674 | 296874471.82 |  |  |  | 427038674 | 408966674 | 296874471.82
Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 156891409 | 156891409 | 70947418.036 |  |  |  | 156891409 | 156891409 | 70947418.036
Aprovechamiento Sostenible de la biodiversidad y mercados verdes | 198574475 | 198574475 | 34124574.48 |  |  |  | 198574475 | 198574475 | 34124574.48
Programa 2 | 461133354 | 461133354 | 414593635.472 | 2680000000 | 2635226410 | 1769127691 | 3141133354 | 3096359764 | 2183721326.472
Protección y recuperación del Recurso Hídrico | 27107074 | 27107074 | 27107074.312 | 0 |  |  | 27107074 | 27107074 | 27107074.312
Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico | 434026280 | 434026280 | 387486561.16 |  |  |  | 434026280 | 434026280 | 387486561.16
Implementacion de procesos de restauracion pasiva |  |  |  | 2680000000 | 2635226410 | 1769127691 | 2680000000 | 2635226410 | 1769127691
Programa 3 | 112711735 | 112711735 | 87513568.636 |  |  |  | 112711735 | 112711735 | 87513568.636
Planificación y ordenación del territorio | 63924612 | 63924612 | 43868353.316 |  |  |  | 63924612 | 63924612 | 43868353.316
Gestión del Riesgo de Desastres | 48787123 | 48787123 | 43645215.32 |  |  |  | 48787123 | 48787123 | 43645215.32
Programa 4 | 1436913278 | 1423587008 | 1165875555.532 |  |  |  | 1436913278 | 1423587008 | 1165875555.532
Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | 1116914749 | 1103588479 | 925163299.56 |  |  |  | 1116914749 | 1103588479 | 925163299.56
Fortalecimiento Institucional y consolidación del Sistema Integrado de gestión | 319998529 | 319998529 | 240712255.972 |  |  |  | 319998529 | 319998529 | 240712255.972
Programa 5 | 164418432 | 164418432 | 138651045.604 |  |  |  | 164418432 | 164418432 | 138651045.604
Educación y comunicación para una cultura ambiental participativa | 164418432 | 164418432 | 138651045.604 |  |  |  | 164418432 | 164418432 | 138651045.604
Programa 6 | 951524557 | 935508492 | 458260267.116 |  |  |  | 951524557 | 935508492 | 458260267.116
Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático. | 108301948 | 108301948 | 84984730.584 |  |  |  | 108301948 | 108301948 | 84984730.584
Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono | 843222609 | 827206544 | 373275536.532 |  |  |  | 843222609 | 827206544 | 373275536.532
PLAN ACCION 2016 A 2019 | 25294394822 | 24526115234 | 5907201006.364 |  |  |  | 25294394822 | 24526115234 | 5907201006.364
Pograma 1 | 11623124422 | 11343970665 | 4146079270.104 |  |  |  | 11623124422 | 11343970665 | 4146079270.104
1,1 Ordenamiento y Admon RH y Cuencas Hidrograficas | 4567906787 | 4336277236 | 774303216.372 |  |  |  | 4567906787 | 4336277236 | 774303216.372
1,2 Recuperacion de Cuencas Hidrograficas | 5177984266 | 5130460222 | 2220743732.592 |  |  |  | 5177984266 | 5130460222 | 2220743732.592
1,3 descontaminacion de Fuentes Hidricas | 1877233369 | 1877233207 | 1151032321.14 |  |  |  | 1877233369 | 1877233207 | 1151032321.14
Programa 2 | 1401749473 | 1359480148 | 153557330.192 |  |  |  | 1401749473 | 1359480148 | 153557330.192
2,1 Conocimiento y Planificacion de Ecosistemas Estrategicos | 228446684 | 223543821 | 20078345.408 |  |  |  | 228446684 | 223543821 | 20078345.408
2,2 Conservacion y Recuperacion de Ecosistemas Estrategicos y su Biodiversidad | 1173302789 | 1135936327 | 133478984.784 |  |  |  | 1173302789 | 1135936327 | 133478984.784
Programa 3 | 5456664440 | 5204500782 | 814200112.148 |  |  |  | 5456664440 | 5204500782 | 814200112.148
3,1 Crecimiento Verde de Sectores Productivos | 5309870207 | 5080894612 | 814200112.148 |  |  |  | 5309870207 | 5080894612 | 814200112.148
3,2 Areas Urbanas Sostenibles y Resilientes | 146794233 | 123606170 | 0 |  |  |  | 146794233 | 123606170 | 0
Programa 4 | 969138112 | 946809218 | 289301019.704 |  |  |  | 969138112 | 946809218 | 289301019.704
4,1 Control y vigilancia Ambiental | 969138112 | 946809218 | 289301019.704 |  |  |  | 969138112 | 946809218 | 289301019.704
Programa 5 | 2155572599 | 2099832713 | 163594367.388 |  |  |  | 2155572599 | 2099832713 | 163594367.388
5,1 Planificacion Ambiental Territorial | 368114522 | 321140379 | 130959116.468 |  |  |  | 368114522 | 321140379 | 130959116.468
5,2 Gestion del Riesgo de Desastres | 1787458077 | 1778692334 | 32635250.92 |  |  |  | 1787458077 | 1778692334 | 32635250.92
Programa 6 | 3688145776 | 3571521708 | 340468906.828 |  |  |  | 3688145776 | 3571521708 | 340468906.828
6,1 CAM Modelo de Gestion Corporativa | 2242564208 | 2173142971 | 199711813.596 |  |  |  | 2242564208 | 2173142971 | 199711813.596
6,2 Educacion Ambiental Opita de Corazon | 1445581568 | 1398378737 | 140757093.232 |  |  |  | 1445581568 | 1398378737 | 140757093.232
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION | 29203600736 | 28387906813 | 8574041543.06 | 2680000000 | 2635226410 | 1769127691 | 31883600736 | 31023133223 | 10343169234.06
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 3 Matriz Ind Min Jun (hidden)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)
| (2) | (3) |  | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Código (1) | INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN DE ACCION 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA | META CUATRIENIO | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 A JUNIO | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS
1 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | 1.1 | 106414 | Ha. | 0 | 56864 | 50949 | 3000 | 27703.25 |  |  | Este indicador se alimenta a nivel de Hectareas, que pueden potencialmente llegar a ser áreas protegidas declaradas con base en los estudios que se han adelantado.
2 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | 1.1 | 330314 | Ha. | 330314 | 330314 | 330314 | 300000 | 322735.5
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES
3 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | 4.1 | 100 | Porcentaje de avance | 0 | 0 | 20 | 25 | 11.25 |  |  | El reporte de este indicador se hace con base en el avance alcanzado en el semestre del 2015, para que el plan quede formulado al finalizar el 2015.
4 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 1.1 | 120000 | Ha. | 20000 | 40000 | 30000 | 15000 | 26250
4 | Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 1.1 | 4145 | Ha. | 4145 | 4145 | 4145 | 2000 | 3608.75
4 | Ecosistemas Estratégicos ( zonas secas), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 1.2 | 35356 | Ha. | 35356 | 35356 | 35356 | 35356 | 35356
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS
5 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 1.1 | 3 | Unidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS
6 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. | 2.1 | 2 | Cuenca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | Se avanza en la formulación del POMCA del Rio Suaza, el cual se encuentra en la etapa de Prospectiva, dentro de la formulación. Se adelantó el proceso de contratación que tiene por objeto “Contratar la consultoría para ajustar (actualizar) el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Loro – Rio Las Ceibas y Otros Directos al Magdalenael resultado final será el resultado de 4 PMA: Ceibas, Rio Loro, Arenoso y Rio Frio.
7 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. | 2.1 | 6 | Cuenca | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
8 | Áreas reforestadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | 2.2 | 392 | Ha. | 45 | 160 | 80 | 0 | 71.25
| Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | 2.2 | 2981 | Ha. | 276 | 1681 | 6345 | 0 | 2075.5 |  |  | Esta meta presentó un alto incremento en su ejecución, teniendo en cuenta que se está implementando un proyecto de Restauración Pasiva entre Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La CAM.
9 | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | 2.2 | 970 | Ha. | 0 | 147 | 225 | 0 | 93
| Áreas revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | 2.2 | 3438 | Ha. | 0 | 1271 | 829 | 0 | 525
10 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. | 2.3 |  | Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Este indicador no se contempló dentro del Plan de Acción, en razón a que se debe realizar la priorización de corrientes para ordenación del recurso hidrico, que se realizará a traves del indicador "Priorizacion de corrientes para efectos de planificacion y ordenación del recurso hidrico.
TEMA AGUA
11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | 2.3 | 37 | PSMV * | 37 | 37 | 37 | 0 | 27.75 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación ( DBO). | 2.4 | 13.75 | Porcentaje | 13 | 14 | 14 | 0 | 10.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año. Se reporta la final del año.
12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST). | 2.4 | 12.75 | Porcentaje | 12 | 13 | 13 | 0 | 9.5 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año. Se reporta la final del año.
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA
13 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | 2.4 | 87 | Porcentaje | 50 | 71 | 87 | 45 | 63.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
14 | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | 2.3 | 68 | Porcentaje | 44 | 62 | 62 | 37 | 51.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
15 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | 4.1 | 1 | Red | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | 4.1 | 37 | Municipio | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
17 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | 4.1 | 63 | Porcentaje | 64 | 72 | 73 | 0 | 52.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
18 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | 4.1 | 73 | % | 94 | 120 | 70 | 20 | 76
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO
19 | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | 1.3 | 7 | Empresa | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
20 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. | 6.2 | 1.75 | Proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75
21 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | 6.2 | 55 | Porcentaje | 20 | 40 | 60 | 30 | 37.5 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
22 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. | 3.1 | 37 | Municipio | 37 | 37 | 37 | 17 | 32
23 | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. | 3.2 | 37 | Municipio | 37 | 37 | 37 | 16 | 31.75
38
24 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | 4.1 | 38 | Porcentaje | 100 | 100 | 75 | 32 | 76.75 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
25 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | 4.1. | 60 | Días | 35 | 60 | 60 | 60 | 53.75

## Anexos 5-1 Ingresos (hidden)
ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2015
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2015 A JUNIO 30 DE 2015
| NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO
3000 | INGRESOS PROPIOS | 27753409871 | 19966603344.2
3100 | INGRESOS CORRIENTES | 18275427451 | 9714095075
3110 | Tributarios | 7504817620 | 3796736345
Participación Ambiental Municipios
| Sobretasa Ambiental | 7504817620 | 3796736345
Otros
3120 | No Tributarios | 10770609831 | 5917358730
3121 | Venta de Bienes y Servicios | 388224373 | 219297776
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
| Licencias, permisos y tramites ambientales | 388224373 | 219297776
| Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
3123 | Operaciones Comerciales | 0 | 0
3124 | Aportes Patronales | 0 | 0
3125 | Aportes de Afiliados | 0 | 0
3126 | Aportes de otras entidades | 8083120139 | 3445509308
| Transferencias Sector Electrico | 3461573029 | 852889658
Compensación Explotación Minera
| Convenios | 0 | 0
| Otros Aportes de Otras Entidades | 4621547110 | 2592619650
3128 | Otros Ingresos | 2299265319 | 2252551646
| Tasa Retribitiva y Compensatoria | 919346208 | 248908320
Tasa Material de Arrastre
| Tasa por Uso del Agua | 949981524 | 212882801
| Tasa Aprovechamiento Forestal | 46305000 | 1678499994
Tasa Recurso Hidrobiologico
| Multas y sanciones | 321630192 | 79974650
| Otros Ingresos | 62002395 | 32285881
3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 9477982420 | 10252508269.2
3210 | Crédito externo | 0 | 0
3211 | Perfeccionado | 0 | 0
3212 | Autorizado | 0 | 0
3220 | Crédito Interno | 0 | 0
3221 | Perfeccionado | 0 | 0
3222 | Autorizado | 0 | 0
3230 | Rendimientos Financieros | 333711102 | 194092408.2
3250 | Recursos del Balance | 9144271318 | 10058415861
3251 | Venta de Activos | 0 | 0
3252 | Excedentes Financieros | 6488128161 | 6488128161
3253 | Cancelación de Reservas | 0 | 0
3254 | Recuperación de Cartera | 2656143157 | 3570287700
3255 | Otros Recursos del Balance | 0 | 0
3260 | Donaciones | 0 | 0
3500 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0
4000 | APORTES DE LA NACION | 3280302000 | 682759171
4100 | Funcionamiento | 1740302000 | 682759171
4200 | Servicio de la Deuda | 0 | 0
4300 | Inversión | 1540000000 | 0
41001 | Rezago Año Anterior | 0 | 0
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 31033711871 | 20649362515.2
ELABORO: SILVIA RAMOS CRUZ F, PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

## Anexo 5-2 Gastos (hidden)
ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2015 A JUNIO 30 DE 2015
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  | RECURSOS DE LA NACION $ |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $
| PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1 | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1 | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1
GASTOS DE PERSONAL | 2005872393 | 844359454 | 1708062000 | 957550419 | 3713934393 | 1801909873
GASTOS GENERALES | 1757668695 | 656590451 | 22374000 | 21140000 | 1780042695 | 677730451
Adquisición de Bienes | 535384974 | 192326440 | 0 |  | 535384974 | 192326440
Adquisición de Servicios | 1175742721 | 424028731 | 21140000 | 21140000 | 1196882721 | 445168731
Impuestos y Multas | 46541000 | 40235280 | 1234000 | 0 | 47775000 | 40235280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1333533655 | 484265261 | 9866000 | 0 | 1343399655 | 484265261
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 1333533655 | 484265261 | 9866000 | 0 | 1343399655 | 484265261
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 20134000 | 0 | 9866000 | 0 | 30000000 | 0
Fondo de Compensación Ambiental | 1290399655 | 462256104 |  |  | 1290399655 | 462256104
Otros | 23000000 | 22009157 |  |  | 23000000 | 22009157
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mesadas Pensionales |  |  |  |  | 0 | 0
Bonos pensionales |  |  |  |  | 0 | 0
OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 310000000 | 58580659 | 0 | 0 | 310000000 | 58580659
Sentencias y Conciliaciones | 310000000 | 58580659 |  |  | 310000000 | 58580659
OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5407074743 | 2043795825 | 1740302000 | 978690419 | 7147376743 | 3022486244
TOTAL INVERSION | 22346335128 | 9448616230 | 1540000000 | 786270865 | 23886335128 | 10234887095
Programa 1. | 2439541574 | 1241009471 | 0 | 0 | 2439541574 | 1241009471
Programa 1: Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos |  |  |  |  | 0 | 0
1,1 Planificación y gestión de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del Patrimonio Natural del Huila | 1864541574 | 1113376773 |  |  | 1864541574 | 1113376773
1,2 Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 350000000 | 95715832 |  |  | 350000000 | 95715832
1,3 Uso Sostenible de la Biodiversidad y Negocios Verdes | 225000000 | 31916866 |  |  | 225000000 | 31916866
Programa 2. | 8072344572 | 3760932435 | 1540000000 | 786270865 | 9612344572 | 4547203300
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | 0 | 0
2,1 Planificación, Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas | 2713871379 | 2134860420 | 0 | 0 | 2713871379 | 2134860420
2,2 Protección y recuperación del Recurso Hídrico | 2103012723 | 643283684 | 1540000000 | 786270865 | 3643012723 | 1429554549
2,3 Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico | 2211505468 | 373546701 |  |  | 2211505468 | 373546701
2,4 Descontaminación de fuentes Hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 1043955002 | 609241630 |  |  | 1043955002 | 609241630
Programa 3. | 2015527581 | 1256815079 | 0 | 0 | 2015527581 | 1256815079
Programa 3. Planificación y Ordenación del Territorio y Gestión del Riesgo |  |  |  |  | 0 | 0
3,1 Planificación y Ordenación del Territorio | 320000000 | 221420184 |  |  | 320000000 | 221420184
3,2 Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres | 1695527581 | 1035394895 |  |  | 1695527581 | 1035394895
Programa 4. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional | 5266813192 | 1652307925 | 0 | 0 | 5266813192 | 1652307925
4,1 Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | 3711050806 | 1403140857 |  |  | 3711050806 | 1403140857
4,2 Fortalecimiento Institucional y consolidación del Sistema Integrado de gestión | 1555762386 | 249167068 |  |  | 1555762386 | 249167068
Programa 5: Construcción de una Cultura de Convivencia del Huilense con su Naturaleza | 410231113 | 38867961 | 0 | 0 | 410231113 | 38867961
5,1 Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa | 410231113 | 38867961 |  |  | 410231113 | 38867961
Programa 6: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 4141877096 | 1498683359 | 0 | 0 | 4141877096 | 1498683359
6,1 Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático. | 1266511705 | 173510984 |  |  | 1266511705 | 173510984
6,2 Desarrollo de Estrategias Bajas de Carbono | 2875365391 | 1325172375 |  |  | 2875365391 | 1325172375
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | 27753409871 | 11492412055 | 3280302000 | 1764961284 | 31033711871 | 13257373339
0
#REF!
#REF!

## Anexo 2 Protocolo Inf Gestión (hidden)
ANEXO 2.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
ITEM | DEFINICIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 | Enuncie el nombre del total de los programas y proyectos aprobados en el PAT, utilizando la misma estructura jerárquica del Plan. Se plantea una estructura inicial de Programas con proyectos relacionados, no obstante esta estructura es solo indicativa. Inserte filas cuando sea necesario ingresar mas programas y proyectos. Recuerde que jerárquicamente los programas están integrados por proyectos y estos por actividades y la matriz pretende conocer hasta la escala de proyectos.
(2) UNIDAD DE MEDIDA | Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de la meta física, ejemplo Hectáreas reforestadas, hectáreas con POMCA, PGIRS Apoyados, etc. Generalice una unidad de medida por cada proyecto, para el caso de programa no es necesario definir la unidad de medida.
(3) META FÍSICA ANUAL | Identifique el valor de la meta anual programada para el año que se este evaluando, con relación al programa o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución física de la respectiva meta anual programada en la columna (3). Ejemplo: 35 hectáreas reforestadas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Para el caso, cuando el resultado del avance de una meta física de un programa o proyecto se reporte como el promedio ponderado o aritmético de las metas de los proyectos relacionados con dicho programa o proyecto, es importante indicar esta condición en la columna 10. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | En esta columna se puede describir en texto lo que se desea justificar, describir y aclarar del avance del programa, proyecto, actividad.
(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | Cuando el avance de la meta física prevista para cada proyecto no es cuantificable, para el corte del periodo evaluado, reporte en porcentaje, el equivalente a la gestión realizada. Esta columna solamente aplica para el primer semestre de cada año, dado que en el informe anualizado se debe contar con algún tipo de producto o parte de este, de acuerdo con la meta planteada, por lo tanto en el informe anualizado esta columna debera ser diligenciada con NA. correspondiente
(7) META FÍSICA TRIENAL PAT | Identifique el valor (en numero) de la meta trienal con relación al programa y/o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(8) ACUMULADO DE LA META FISICA | Reporte el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la aprobación del PAT, incluyendo el periodo evaluado. Ejemplo 100 Ha reforestadas (2004) más 140 Ha reforestadas (2005), acumulado 240 Ha (2004+2005)
(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | Calcule el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la columna (8) con el valor de la columna (7) y multiplique por 100.
(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | Si el PAT contempla ponderaciones de programas o proyectos, relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada programa, de acuerdo al porcentaje o valor asignado.
(11)META FINANCIERA ANUAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o modificaciones) los montos de inversión anual previstos para cada programa o proyecto
(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA PROGRAMADA (Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución financiera de la respectiva meta anual programada en la columna (11). Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.
(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Periodo evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta financiera programada. Divida el valor de la columna (12) con el valor de la columna (11) y multiplique por 100.
(14) META FINANCIERA TRIENAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del PAT los montos de inversión previstos para cada programa o proyecto para los tres años. (incluye adiciones o modificaciones).
(15) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA | Reporte el avance acumulado en la vigencia del PAT, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2004) + $150'000.000.oo (2005), da un acumulado de inversión del PAT de $250'000.000.oo
(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Calcule el porcentaje del avance acumulado de la Meta financiera programada en el PAT. Divida el valor de la columna (15) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(17) OBSERVACIONES | Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas físicas y financieras..
(18) TOTAL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS | Sume los recursos de las metas financieras trienal, anual y de avance del periodo para cada proyecto, en las columnas respectivas (11, 12, 14 y 15). Es importante cuidarse de no sumar subtotales de los programas con las metas financieras de los proyectos, para evitar sumas dobles de un mismo proyecto. Calcule el % de avance total de los programas mediante el promedio de cada uno de los porcentajes de avance de los programas o diviendo el total de las columnas 12/11 y 14/15 respectivamente y multiplicando por 100. Es importante recordar que no es aplicable para metas financieras realizar ponderaciones. Para el caso de las metas físicas, se deben totalizar las columnas 5 y 9, calculando el promedio de los porcentajes de avance de cada programa, es decir, el porcentaje de avance de las metas físicas del PAT en el periodo evaluado y el acumulado, así: sume el porcentaje de avance de cada programa y dividalo en el número de programas, con los datos respectivos, en las columnas 5 y 9 (Si es el caso, tenga en cuenta las ponderaciones que estén estipuladas en el Plan de Acción Trienal, las cuales debe quedar registradas en la columna 10).

## Anexo 4 ProtocoloMatrizINdica (hidden)
ANEXO 4.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS
ITEM | DEFINICIONES
(1) CODIGO | Corresponde a una númeración o identificación de cada indicador, que bsuca dar un orden secuencial más no de importancia de los indicadores mínimos.
(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION (Resolución 0964 de 2007) | La columna relaciona los indicadores mínimos de gestión previstos en la Resolución 0964 de 2007. Agrupados en 6 objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo con la política nacional ambiental.
(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO | Con la misma identificación o numeración de los programas y proyectos de la Matriz de seguimiento a la gestión y avance en las metas físicas y financieras del PAT (Anexo 1), relacione el número del programa o proyecto (pueden ser más de uno) en los cuales se ejecutan actividades que aportan directamente al comportamiento del indicador o que el indicador es utilizado como instrumento de seguimiento de la evaluación del proyecto.
(4) UNIDAD DE MEDIDA | En esta columna digite la unidad de medida de cada indicador, la cual esta incluida en las hojas metodológicas de cada indicador y explicito en el nombre del indicador. Ejemplo Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras.
(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año uno (1) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año dos (2) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año tres (3) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) | En esta celda se deberá sumar el resultado obtenido en las columnas 5, 6 y 7, de tal manera que se pueda evidenciar un acumulado de los periodos que se han cursado del Plan de Acción.
(9) INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE | Marque con una X, si el indicador fue excluido del sistema de seguimiento del Plan de Acción, en el marco d elo establecido en la resolución 0964 de 2007.
(10) ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | Relacione el número y fecha de expedición de la resolución, acta o acuerdo por medio del cual se acordó con el Consejo Directivo la exclusión del indicador, dentro del sistema de seguimiento del Plan de Acción. Se puede anexar al Informe de Gestión, el respectivo acto administrativo.
(11) OBSERVACIONES | En esta celda relacione las aclaraciones o complementaciones que se requieran, para dar claridad a los datos diligenciados en las anteriores celdas.

## Hoja1 (hidden)
1.1 | 57
1.2 | 70
1.3 | 47
2.1 | 67
2.2 | 14
2.3 | 48
2.4 | 18
3.1 | 32
3.2 | 32
4.1 | 78
4.2 | 47
5.1 | 45
6.1 | 99
6.2 | 60
51

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMAS | % AVANCE PROGRAMAS | PROYECTOS | % AVANCE FISICO PROYECTO | Programa ajustado | Proyecto con ajuste
PROGRAMA 1 Ordenamiento y administracion del recurso hídrico y las cuencas Hidrográficas | 70.8659 | Planificación y gestión de áreas naturales protegidas para la conservación del patrimonio natural del Huila | 65 | 64 | 65
|  | Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 84 |  | 65
|  | Uso sostenible de la biodiversidad y negocios verdes | 64 |  | 64
PROGRAMA No. 2 BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | 25.9466 | Planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas | 67 | 29 | 67
|  | Protección y recuperación del recurso hídrico | 0 |  | 0
|  | Planificación, ordenación y administración del recurso hídrico | 7 |  | 19
|  | Descontaminación de fuentes hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 30 |  | 30
PROGRAMA No. 3 ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE | 46.4778 | Planificación y ordenación del territorio | 55 | 47 | 55
|  | Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastre | 38 |  | 39
PROGRAMA No. 4 CUIDA TU NATURALEZA | 55 | Fortalecimiento de la gobernabilidad y la autoridad ambiental | 66 | 57 | 68
|  | Fortalecimiento institucional y consolidación del sistema integrado de gestión | 44 |  | 46
#REF! | 54 | Educación y comunicación para una cultura ambiental participativa | 54 | 54 | 54
PROGRAMA No. 6 EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ | 88.8357 | Institucionalización, formulación e implementación del plan de acción departamental de cambio climático | 100 | 89 | 100
|  | Estrategias de desarrollo bajas en carbono | 78 |  | 78
Acumulado: | 34.794