## GRAFICAS
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009 | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 1
Fecha: 01 Oct 07
VIGENCIA (AÑO) | 2008 |  |  |  | PERIODO | A SEPTIEMBRE 30
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P1: Planeación y Gestión de Areas Protegidas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Bienes y Servicios Ambientales | No. de has de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación | 1 | Ha. | 56576 | 0
| PRESUPUESTO APROPIADO | [7 empty] | 34624622 | 210274
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 4783441968 | 2461984761 | 2321457207 | 11 | 105137
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 51.47% |  |  |  | 2688657
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P2: Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico | No. de cuencas con POMCA formulados | 6 | Cuenca | 4 | 0 |  |  |  |  | 700912 | 1182280
PRESUPUESTO APROPIADO
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 5521366898 | 5028739208 | 492627690
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 91.08%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P3: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región. | Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | Proyecto | 10 | 9 |  |  |  |  | 175228 | 45086 | 334406
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 413886869 | 355667684 | 58219185 |  | 4107244
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 85.93% |  | 80 |  | 6706865 | 334406
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P4: Estrategia Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano | No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM | 22 | Municipio | 37 | 13 |  |  |  |  | 951912 | 69813 | 412670
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 379211922 | 88512966 | 290698956 | 29
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 23.34% |  |  | 2364368 | 703930 | 412670
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P5: Estrategia Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos tecnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 16 | Porcentaje | 90 | 97.3 |  |  |  |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
| PRESUPUESTO APROPIADO | [8 empty] | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 772069350 | 470391959.66 | 301677390.34 | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 60.93% |  |  |  | 5937317 | 1142123 |  | 23690100 | 11845050 | 11845050
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P6: Estrategia Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental | Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables |  | Personas informadas | 25000 | 17500
PRESUPUESTO APROPIADO
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 160040000 | 120676016 | 39363984 | 31
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 75.4%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
PRESUPUESTO APROPIADO
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 653582243 | 371890466 | 281691777 | 21
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 56.9% |  | 30.7143 | 1057092 |  | 1730224
PRESUPUESTO APROPIADO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 12683599250 | 3785736189.34
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 8897863060.66
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PAT 2008 | [6 empty] | 70.15%
Note on F26: jfestupinan: Municipios Capacitados en el tema de Riesgo
Note on F31: jvargas: EL MUNICIPIO DE COLOMBIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PROCESO SANCIONATORIO
Note on J45: jvargas: PROMEDIO FISICO

## T-CAM-034 AJUSTADO A SEPT.30
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009 | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 1
Fecha: 01 Oct 07
VIGENCIA (AÑO) | 2008 |  |  |  | PERIODO | A SEPTIEMBRE 30
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P1: Planeación y Gestión de Areas Protegidas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Bienes y Servicios Ambientales | No. de has de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación | 1 | Ha. | 56576 | 0 | 2803200 | 2000000 | 803200
| No. de has de reserva de la sociedad civil registradas y/o apoyadas |  | Ha. | 5718 | 1429.5 | 34136000 | 34136000 | 0 | VALOR PROIN?
| No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | 2 | Ha. | 244291 | 244291 | 3686810296 | 2041352800 | 1645457496 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 20000 | 0 | 54450243 | 0 | 54450243 | 304866161 | 79222 |  | 165962
| No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 7000 | 0 | 35000000 | 0 | 35000000 | 423472164 | 255412 |  | 489303
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 56576 | 56576 | 710930073 | 333346842 | 377583231 |  | 35046 |  | 828375
| Diseño, ajuste y prospección del SIRAP (incluyendo SIRAP del Macizo Colombiano) |  | Ha. | 830642 | 207660.5 | 100277432 | 16405520 | 83871912 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
| Delimitación y gestión compartida de zonas amortiguadoras de los parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guacharros |  | Ha. | 150000 | 0 | 57000000 | 0 | 57000000 | 166621471 | 105137 |  | 206144
| No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | 5 | Unidad | 3 | 0 | 60459724 | 8423123 | 52036601 | 474190061 | 425685 |  | 197989
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.63308 | 41575000 | 26320476 | 15254524 | 640811532 | 1097149 |  | 278352
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 4783441968 |  | 2321457207 | 34624622 | 210274
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 2461984761 |  | 11 | 105137
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 51.47% |  |  |  | 2688657
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P2: Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico | No. de cuencas con POMCA formulados | 6 | Cuenca | 4 | 0 | 649441165 | 648354587 | 1086578 |  | 700912 | 1182280
| No. de cuencas con POMCA en ejecución | 7 | Cuenca | 2 | 2 | 1414280791 | 1414280750 | 41 |  | 75206 | 340671
| Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado | 3 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140184 | 70092
| Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan | 2 | 0 | 76690058 | 0 | 76690058 |  | 65165 | 266765
| No. de has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras |  | Ha | 2000 | 1398 | 245280000 | 190189723 | 55090277 |  | 420548 | 420547
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 8 | Ha | 100 | 100 | 44758320 | 29698320 | 15060000 |  | 117374 | 35048
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento | 9 | Ha | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210274 | 260473
| Programa de reforestación, manejo integrado del cultivo y aprovechamiento de la guadua |  | Ha | 200 | 213 | 308053824 | 261801082 | 46252742 |  | 63158 | 75206
| Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico en el alto magdalena |  | Cuenca o Tramo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1027142
| No. corrientes hidricas reglamentadas por la CAM, con relación a las cuencas priorizadas | 10 | Corriente | 2 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 42569
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 | 122000000 | 76999328 | 45000672 |  | 491060
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 |  |  |  |  | 105138
| Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas, de acuerdo con la reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica. |  | Global | 1 | 1 | 2354324969 | 2354324961 | 8 |  | 520948
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.49833 | 106537771 | 53090457 | 53447314 | 12 |  | 6630760
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 5521366898 |  | 492627690
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 5028739208
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 91.08%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P3: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región. | Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | Proyecto | 10 | 9 | 27272671 | 7028000 | 20244671 |  | 175228 | 45086 | 334406
| Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos | 21 | Porcentaje | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 105136 | 420736
| Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM | 19 | Empresa acompañada | 7 | 7 | 177034528 | 150648927 | 26385601 |  | 490638
| Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la Empresa Forestal del Huila |  | Ha | 200 | 87 | 182284000 | 182284000 | 0 |  | 60240
| No. De acciones adquiridas de la Empresa Forestal del Huila |  | Acción | 181557 | 181557 | 0 | 0 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.57543 | 27295670 | 15706757 | 11588913 |  | 671736
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 413886869 |  | 58219185 |  | 630821
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 355667684 |  |  | 4107244
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 85.93% |  | 80 |  | 6706865 | 334406
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P4: Estrategia Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano | No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM | 22 | Municipio | 37 | 13 | 72200000 | 63513038 | 8686962 |  | 951912 | 69813 | 412670
| No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 23 | Municipio | 5 | 5 | 52513822 | 0 | 52513822 |  | 561108 | 210274
| Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público |  | Ha | 60 | 20 | 216648100 | 19959520 | 196688580 |  | 425686 | 63158
| Planificación ambiental y ordenamiento territorial de resguardos indigenas |  | Resguardo Indigena | 2 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 215388 | 75206
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.64209 | 7850000 | 5040408 | 2809592 |  | 210274 | 145297
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 379211922 |  | 290698956 |  |  | 140182
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 88512966 |  | 29
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 23.34% |  |  | 2364368 | 703930 | 412670
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P5: Estrategia Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos tecnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 16 | Porcentaje | 90 | 97.3 | 16593045 | 13832045 | 2761000 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
| Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de la CAM | 18 | Unidad | 90 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 1500642 | 126316 | 355370 | 353408 | 135540 | 176704 | 67770
| Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción de la CAM | 17 | Porcentaje | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 75206 | 184478 | 553359 | 494471 | 211643 | 247235.5 | 105821.5
| Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción | 11 | Porcentaje | 95 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 340670 | 43078 |  | 282726 |  | 141363 | 0
| Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 15 | Red acompañada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63653 | 409786 |  | 565453 |  | 282726.5 | 0
| Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosfericas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM | 24 | Porcentaje | 60 | 85 | 174289760 | 96934329 | 77355431 |  | 255412 | 135257 |  | 424090 |  | 212045 | 0
| Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en corrientes de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes cantidades |  | Fuente hídrica | 10 | 5 | 83222800 | 73944279.66 | 9278520.34 |  | 191507 | 51136 |  | 247386 |  | 123693 | 0
| Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de incendios forestales |  | Red | 4 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 203340 | 67199 |  | 459430 |  | 229715 | 0
| Fortalecimiento y focalización de las acciones de la red de control de aprovechamiento y trafico ilegal de vida silvestre hacía las áreas del SIRAP |  | Red | 1 | 1 | 130854999 | 130854999 | 0 |  | 90266 | 315411 |  | 388749 |  | 194374.5 | 0
| Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales |  | Porcentaje | 60 | 78 | 266641094 | 118826915 | 147814179 |  | 399026 | 75206 |  | 318067 |  | 159033.5 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.71332 | 50467652 | 35999392 | 14468260 |  | 333243 |  |  | 425686 |  | 212843 | 0
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 772069350 |  | 301677390.34 |  | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 470391959.66 |  | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 60.93% |  |  |  | 5937317 | 1142123 |  | 23690100 | 11845050 | 11845050
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P6: Estrategia Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental | Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables |  | Personas informadas | 25000 | 17500 | 71716154 | 71716154 | 0
| Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia institucional en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área respectiva |  | Personas capacitadas | 5000 | 2000 | 3012000 | 3012000 | 0
| Fortalecimento de la dimensión ambiental en los procesos de educación formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios agropecuarios y ondas educativas entre otras |  | Estudiantes | 10000 | 5001 | 70054646 | 36911590 | 33143056
| Conformación y/o fortalecimiento de los CIDEA del Huila, de la Tatacoa y del Macizo Colombiano |  | CIDEA | 3 | 2 | 4016000 | 4016000 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.4466 | 11241200 | 5020272 | 6220928
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 160040000 |  | 39363984
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 120676016 |  | 31
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 75.4%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P7: Estrategia Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Modernización informatica a partir de la implementación del PETI |  | % PETI | 25 | 17 | 229317033 | 229147968 | 169065 |  | 70091 |  | 413662
| Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un óptimo desempeño y rendimiento de los servidores públicos |  | Indice de satisfacción del personal | 90 | 76 | 136122392 | 16628750 | 119493642 |  | 231452 |  | 607032
| Consolidación SGC bajo la norma NTCGP:1000 en coordinación con MECI |  | % avance | 100 | 75 | 184616476 | 42474554 | 142141922 |  | 755549 |  | 709530
| No. de municipios apoyados en procesos de formación y/o actualización catastral |  | Municipio | 3 | 3 | 66080806 | 66080806 | 0
| Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa retributiva | 13 | % | 60 | 29.8508 | 0 | 0 | 0
| Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | 14 | % | 60 | 20.6755 | 0 | 0 | 0
| Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM | 25 | Días | 60 | 55 | 0 | 0 | 0
| Apoyo a la organización y reallización de encuentros nacionales y regionales de actores del SINA, para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento institucional |  | Evento | 2 | 1 | 26789775 | 11040201 | 15749574
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.61171 | 10655761 | 6518187 | 4137574
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 653582243 |  | 281691777
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 371890466 |  | 21
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 56.9% |  | 30.7143 | 1057092 |  | 1730224
PRESUPUESTO APROPIADO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 12683599250 | 3785736189.34
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 8897863060.66
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PAT 2008 | [6 empty] | 70.15%
Note on F35: jfestupinan: NOTA: EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA INFORMACION SE DEBERA LLEVAR ACABO A PARTIR DEL AÑO 2008, YA QUE LA CORPORACION MEDIANTE EL ACUERDO No. 020 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, DETERMINÓ EL VALOR DE LA CARGA CONTAMINATE DE LINE A BASE Y LAS METAS DE REDUCCION GLOBALES DE DBO5 Y SST EN VERTIMIENTOS LIQUIDOS PARA EL QUINQUENIO 2007 - 2012 EN JURISDICCION DE LA CAM; RAZON POR LA CUAL NO EXISTEN DATOS AL RESPECTO EN LA CORPORACION
Note on F54: jfestupinan: Municipios Capacitados en el tema de Riesgo
Note on F64: jvargas: EL MUNICIPIO DE COLOMBIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PROCESO SANCIONATORIO
Note on F65: De acuerdo a lo señalado en el Decreto 4741 de 2005 y la Resolución No. 1362 del 2 de Agosto de 2.007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentan y establecen los procedimientos a seguir para registrar las personas y actividades que generan residuos o desechos peligrosos ante las autoridades ambientales. ARTÍCULO 14. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del primero (1) de enero de 2008. La dirección URL por la cual se van a capturar datos oficialmente a partir del 1 de Enero de 2008 es la denominada : http://noreimako.ideam.gov.co:7782/mursmpr/index.php
Note on G94: jvargas: LO PRESUPUESTADO ES =939.032.888
Note on G95: jvargas: LO PRESUPUESTADO ES =724.342.500
Note on J101: jvargas: PROMEDIO FISICO