## T-CAM-034 JUNIO 30
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009 | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 1
Fecha: 01 Oct 07
VIGENCIA (AÑO) | 2009 |  |  |  | PERIODO | A JUNIO 30
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P1: Planeación y Gestión de Areas Protegidas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Bienes y Servicios Ambientales | No. de has de reserva naturales de la sociedad civil registradas ante PNN u otras instancias regionales o locales; y/o apoyadas con asesoria, asistencia tecnica, capacitación o gestión. |  | Ha. | 2000 | 647 | 16293040.792 | 261040 | 16032000.792 | VALOR PROIN?
| No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | 2 | Ha. | 300867 | 236892.8 | 617183114 | 167359793 | 449823321 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 20000 | 0 | 40310600 | 150600 | 40160000 | 304866161 | 79222 |  | 165962
| No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 7000 | 0 | 40160000 | 0 | 40160000 | 423472164 | 255412 |  | 489303
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 56576 | 56576 | 109298446 | 44176000 | 65122446 |  | 35046 |  | 828375
| Diseño, ajuste y prospección del SIRAP (incluyendo SIRAP del Macizo Colombiano) |  | Ha. | 830642 | 0 | 66314403 | 15060000 | 51254403 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
| Delimitación y gestión compartida de zonas amortiguadoras de los parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guacharros |  | Ha. | 150000 | 126742 | 0 | 0 | 0 | 166621471 | 105137 |  | 206144
| No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | 5 | Unidad | 1 | 0 | 57223535 | 0 | 57223535 | 474190061 | 425685 |  | 197989
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % | 100 | 52.2269 | 47774938 | 24951378 | 22823560 | 640811532 | 1097149 |  | 278352
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 994558076.792 |  | 742599265.792 | 34624622 | 210274
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 251958811 |  | 11 | 105137
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 25.33% |  |  |  | 2688657
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P2: Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico | No. de cuencas con POMCA formulados | 6 | Cuenca | 4 | 0 | 255414789 | 0 | 255414789 |  | 700912 | 1182280
| No. de cuencas con POMCA en ejecución | 7 | Cuenca | 3 | 2 | 1284157920 | 850534164 | 433623756 |  | 75206 | 340671
| Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado | 3 | Plan |  |  |  |  | 0 |  | 140184 | 70092
| Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan |  |  |  |  | 0 |  | 65165 | 266765
| Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan | 1 | 0 | 91819684 | 0 | 91819684
| No. de has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras |  | Ha | 2000 | 208 | 416029432 | 76814295 | 339215137 |  | 420548 | 420547
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 8 | Ha | 100 | 75 | 203015326 | 114836446 | 88178880 |  | 117374 | 35048
| Programa de reforestación, manejo integrado del cultivo y aprovechamiento de la guadua |  | Ha | 200 | 98 | 177167505 | 153996914 | 23170591 |  | 63158 | 75206
| Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico en el alto magdalena |  | Cuenca o Tramo | 4 | 0 | 62590000 | 22590000 | 40000000 |  | 1027142
| No. corrientes hidricas reglamentadas por la CAM, con relación a las cuencas priorizadas | 10 | Corriente | 2 | 0 | 191462800 | 20782800 | 170680000 |  | 42569
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 | 268570000 | 203310000 | 65260000 |  | 491060
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 |  |  |  |  | 105138
| Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas, de acuerdo con la reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica. |  | Global | 1 | 0 | 1510583300 | 0 | 1510583300
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % | 100 | 48.0802 | 73646641 | 35409477 | 38237164 | 12 |  | 5639065
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 4534457398 |  | 3056183301
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 1478274096
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 32.6%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P3: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región. | Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | Proyecto | 9 | 2 | 86206490 | 6024000 | 80182490 |  | 175228 | 45086 | 334406
| Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos | 21 | Porcentaje | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 105136 | 420736
| Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM | 19 | Empresa acompañada | 20 | 11 | 154913257 | 170680 | 154742577 |  | 490638
| Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la Empresa Forestal del Huila (estimativo) |  | Ha | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |  | 60240
| No. acciones adquiridas en la Empresa Forestal del Huila |  | Acción | 372000 | 372000 | 373488000 | 373488000 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % | 100 | 44.7034 | 21478743 | 9601718 | 11877025 |  | 671736
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 636086490 |  | 246802092 |  | 630821
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 389284398 |  |  | 4107244
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 61.2% |  | 80 |  | 6706865 | 334406
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P4: Estrategia Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano | No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM | 22 | Municipio | 37 | 28 | 53164793 | 20542579 | 32622214 |  | 951912 | 69813 | 412670
| No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 23 | Municipio | 5 | 5 | 11243374 | 11243374 | 0 |  | 561108 | 210274
| Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público |  | Ha | 60 | 60 | 84023160 | 63543160 | 20480000 |  | 425686 | 63158
| Planificación ambiental y ordenamiento territorial de resguardos indigenas |  | Resguardo Indigena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215388 | 75206
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % | 100 | 47.8014 | 7780673 | 3719272 | 4061401 |  | 210274 | 145297
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 156212000 |  | 57163615 |  |  | 140182
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 99048385 |  | 29
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 63.41% |  |  | 2364368 | 703930 | 412670
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P5: Estrategia Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos tecnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 16 | Porcentaje | 90 | 100 | 53321875 | 53321875 | 0 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
| Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de la CAM | 18 | Unidad | 90 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 1500642 | 126316 | 355370 | 353408 | 135540 | 176704 | 67770
| Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción de la CAM | 17 | Porcentaje | 50 | 36 | 8032000 | 8032000 | 0 |  | 75206 | 184478 | 553359 | 494471 | 211643 | 247235.5 | 105821.5
| Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción | 11 | Porcentaje | 95 | 100 | 6526000 | 6526000 | 0 |  | 340670 | 43078 |  | 282726 |  | 141363 | 0
| Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 15 | Red acompañada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 63653 | 409786 |  | 565453 |  | 282726.5 | 0
| Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosfericas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM | 24 | Porcentaje | 60 | 80 | 255487900 | 114100503 | 141387397 |  | 255412 | 135257 |  | 424090 |  | 212045 | 0
| Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en corrientes de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes cantidades |  | Fuente hídrica | 10 | 9 | 93874000 | 44669968 | 49204032 |  | 191507 | 51136 |  | 247386 |  | 123693 | 0
| Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de incendios forestales |  | Red | 4 | 4 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 203340 | 67199 |  | 459430 |  | 229715 | 0
| Fortalecimiento y focalización de las acciones de la red de control de aprovechamiento y trafico ilegal de vida silvestre hacía las áreas del SIRAP |  | Red | 1 | 1 | 1043425209 | 537357970 | 506067239 |  | 90266 | 315411 |  | 388749 |  | 194374.5 | 0
| Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales |  | Porcentaje | 60 | 32 | 101149026 | 32590969.712 | 68558056.288 |  | 399026 | 75206 |  | 318067 |  | 159033.5 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100 | 60.1128 | 60504040 | 36370670 | 24133370 |  | 333243 |  |  | 425686 |  | 212843 | 0
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1672320050 |  | 789350094.288 |  | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 882969956.712 |  | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 52.8% |  |  |  | 5937317 | 1142123 |  | 23690100 | 11845050 | 11845050
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P6: Estrategia Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental | Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables |  | Personas informadas | 25000 | 25000 | 46600001 | 0 | 46600001
| Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia institucional en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área respectiva |  | Personas Informadas | 5000 | 5000 | 163000000 | 153345698 | 9654302
| Fortalecimento de la dimensión ambiental en los procesos de educación formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios agropecuarios y ondas educativas entre otras |  | Estudiantes | 10000 | 0 | 266729000 | 174695000 | 92034000
| Conformación y/o fortalecimiento de CIDEA |  | CIDEA | 3 | 3 | 14000000 | 14000000 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % | 100 | 69.203 | 11000229 | 7612487 | 3387742
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 501329230 |  | 151676045
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 349653185 |  | 31
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 69.75%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P7: Estrategia Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Modernización informatica a partir de la implementación del PETI |  | % PETI | 25 | 18 | 217591939 | 151011661 | 66580278 |  | 70091 |  | 413662
| Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un óptimo desempeño y rendimiento de los servidores públicos |  | Indice de satisfacción del personal | 90 | 85 | 31401520 | 19357120 | 12044400 |  | 231452 |  | 607032
| Consolidación SGC bajo la norma NTCGP:1000 en coordinación con MECI |  | % avance | 100 | 100 | 36602368 | 7850211 | 28752157 |  | 755549 |  | 709530
| Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa retributiva | 13 | % | 60 | 82 | 3750000 | 0 | 3750000
| Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | 14 | % | 60 | 18 | 3750000 | 0 | 3750000
| Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM | 25 | Días | 60 | 58 | 0 | 0 | 0
| Apoyo a la organización y reallización de encuentros nacionales y regionales de actores del SINA, para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento institucional |  | Evento | 2 | 0 | 24345698 | 0 | 24345698
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 44.8934 | 13558475 | 6086854 | 7471621
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 331000000 |  | 146694154
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 184305846 |  | 21
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 55.68% |  | 30.7143 | 1057092 |  | 1730224
PRESUPUESTO APROPIADO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 8825963244.792 | 5190468567.08
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 3635494677.712
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PAT 2008 | [6 empty] | 41.19%
Note on F34: jfestupinan: NOTA: EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA INFORMACION SE DEBERA LLEVAR ACABO A PARTIR DEL AÑO 2008, YA QUE LA CORPORACION MEDIANTE EL ACUERDO No. 020 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, DETERMINÓ EL VALOR DE LA CARGA CONTAMINATE DE LINE A BASE Y LAS METAS DE REDUCCION GLOBALES DE DBO5 Y SST EN VERTIMIENTOS LIQUIDOS PARA EL QUINQUENIO 2007 - 2012 EN JURISDICCION DE LA CAM; RAZON POR LA CUAL NO EXISTEN DATOS AL RESPECTO EN LA CORPORACION
Note on F53: jfestupinan: Municipios Capacitados en el tema de Riesgo
Note on J99: jvargas: PROMEDIO FISICO