## T-CAM-034 31
Código: T-CAM-034
Versión: 1
Fecha: 01 Oct 07
VIGENCIA (AÑO) |  | 2012 |  |  |  | PERIODO | A SEPTIEMBRE 30
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P 1: PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES | P 1.1: Conservación, Recuperación y Manejo de Areas Protegidas y Otros Ecosistemas Importantes para la Producción y Regulación del Recurso Hidrico | No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | 2 | Ha. | 391728 | 366051 | 1643474695 | 456071464 | 1187403231
|  | No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 20000 | 20000 | 12048000 | 0 | 12048000 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
|  | No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 4145 | 1820 | 12048000 | 0 | 12048000 | 304866161 | 79222 |  | 165962
|  | No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | 5 | Unidad | 3 | 3 | 38257295 | 25682075 | 12575220 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | No. de has de reserva naturales de la sociedad civil registradas ante PNN u otras instancias regionales o locales; y/o apoyadas con asesoria, asistencia tecnica, capacitación o gestión. |  | Ha. | 5000 | 2000 | 1376837000 | 1073190751 | 303646249 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | No. De has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de areas estrategicas del SIDAP |  | Ha. | 725 | 0 | 652632940 | 651472538 | 1160402
|  | Planificación y gestión de ecosistemas compartidos |  | Ecosistema | 4 | 3 | 47327319 | 15099758 | 32227561 | 474190061 | 425685 |  | 197989
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 37415944 | 37405842 | 10102 | 474190061 | 1097149 |  | 278352
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 3820041193 |  | 1561118765 | 201246093 | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 2258922428 |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 59.13% |  |  |  | 2548474
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: Control de Degradación del Suelo, Mitigación de la Sequia y Adaptación al Cambio Climatico en Zonas Secas | No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 35830 | 35830 | 55431198 | 19197660 | 36233538
|  | Avance de la ejecución fisica de las actividades programadas para la vigencia |  | % avance fisico | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 4000000 | 4000000 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 59431198 |  | 36233538
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 23197660
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 39.03%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | P 2.1: Implementación del POMCH del Rio Las Ceibas | Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución (Ceibas) | 7 | Cuenca | 1 | 1 | 1939285753 | 1251469367 | 687816386 |  | 75206 | 340671
|  | Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado | 3 | Plan |  |  |  |  | 0 |  | 140184 | 70092
|  | Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan |  |  |  |  | 0 |  | 65165 | 266765
|  | Avance en la ejecución fisica del Convenio 152 del 2007 para la ejecucion del POMCH del rio Ceibas |  | % avance fisico acumulado | 90 | 70 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1939285753 |  | 687816386
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 1251469367
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 64.53%
| P 2.3: Protección y Recuperación de Cuencas Hidrograficas y Administración del Recurso Hidrico | Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución | 7 | Cuenca | 6 | 6 | 78530105 | 0 | 78530105
|  | Acopio y sistematización de información para el registro de usuarios del recurso hidrico |  | Corriente | 10 | 0 | 420141735 | 95717071 | 324424664
|  | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | 14 | % | 50 | 32 | 0 | 0 | 0
|  | No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 8 | Ha | 50 | 8 | 363363651 | 259301759 | 104061892
|  | No. de has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras |  | Ha | 300 | 50 | 563911314 | 383567418 | 180343896
|  | Areas reforestadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento |  | Ha | 80 | 0 | 70089360 | 0 | 70089360
|  | Areas revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento |  | Ha | 1000 | 0 | 234335487 | 0 | 234335487
|  | No. De has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de areas estrategicas en cuencas hidrograficas |  | Ha | 275 | 0 | 765126330 | 684806283 | 80320047
|  | Instrumentos para la planificación y gestión integral del recurso hídrico |  | Instrumento | 4 | 0 | 166141344 | 0 | 166141344
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 2661639326 |  | 1238246795
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 1423392531
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 53.48%
| P 2.4: Descontaminación Hidrica e Implementación y Monitoreo del Recurso | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO) |  | % | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST) |  | % | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Cofinanciación del Plan Departamental de Aguas |  | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistemas de tratamiento de aguas residuales apoyadas |  | Sistema | 1 | 0 | 1509750000 | 0 | 1509750000
|  | Priorizacion de corrientes para el ordenamiento del recurso hidrico |  | Estudio | 1 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000
|  | formulación de planes de ordenamiento de recurso hidrico |  | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación y monitoreo (10%) |  | % de ejecucion financiera | 100 | 0 | 141500000 | 0 | 141500000
|  | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa retributiva | 13 | % | 75 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1676250000 |  | 1676250000
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 0%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: PROMOCION Y APOYO A PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENTOO DE LA OFERTA NATURAL DE LA REGION | P 3.1: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región. | Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM | 19 | Empresa acompañada | 22 | 22 | 12526434 | 0 | 12526434 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | Proyecto | 3 | 2 | 32473566 | 12504429 | 19969137
|  | Firma de agendas para la producción y consumo sostenible en sectores estrategicos |  | Agendas | 2 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000
|  | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos | 21 | Porcentaje | 20 | 15 | 1000000 | 998356 | 1644 |  | 105136 | 420736
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 2500000 | 2500000 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 50000000 |  | 33997215 |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 16002785 |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 32.01% |  | 80 |  | 5484251 | 334406
| P 3.2: Estrategias y Acciones de Adaptación al Cambio Climático | Proyecto REDD |  | Proyecto | 1 | 1 | 210000000 | 0 | 210000000
|  | Nodo Regional de cambio climatico de la region Andina en operación |  | Nodo | 1 | 1 | 10000000 | 3993808 | 6006192
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 92.8248 | 6700522 | 6219749 | 480773
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 226700522 |  | 216486965
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 10213557
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 4.505%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL | P4.1: Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano | No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM | 22 | Municipio | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Asesoria , asistencia tecnica y capacitación en procesos de seguimiento, revision y ajuste de POTM |  | POTM | 37 | 37 | 70200000 | 70227792 | -27792
|  | No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 23 | Municipio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 561108 | 210274
|  | Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público |  | Programa | 1 | 1 | 66483525 | 15592120 | 50891405 |  | 425686 | 63158
|  | Apoyo a acciones de planificacion y gestion del territorio en resguardos indigenas. |  | Resguardo Indigena | 2 | 2 | 17800000 | 17148320 | 651680 |  | 215388 | 75206
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 92.8259 | 13516475 | 12546796 | 969679 |  | 210274 | 145297
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 168000000 |  | 52484972 |  |  | 140182
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 115515028 |  | 29
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 68.76% |  |  | 2364368 | 703930 | 412670
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P4.2: Autoridad Ambiental Integral, Cumplida y Efectiva | Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción | 11 | Porcentaje | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
|  | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 15 | Red acompañada | 1 | 1 | 74598665 | 56356664 | 18242001
|  | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos tecnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 16 | Porcentaje | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción de la CAM | 17 | Porcentaje | 55 | 64 | 0 | 0 | 0
|  | Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción |  | Unidad | 110 | 86 | 28542766 | 28542766 | 0
|  | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosfericas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM | 24 | Porcentaje | 80 | 98 | 124905305 | 123140037 | 1765268
|  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM | 25 | Días | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Red para la atencion y prevencion del trafico ilegal de flora y fauna silvestre |  | Red | 1 | 1 | 1097952008 | 106319168 | 991632840
|  | Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos |  | Red | 1 | 1 | 91825172 | 16967600 | 74857572
|  | Control y prevención de incendios forestales |  | Cuerpo de Bomberos fortalecidos | 10 | 0 | 80535931 | 0 | 80535931
|  | Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales |  | Porcentaje | 80 | 69 | 103720797 | 102043017 | 1677780 |  | 75206 | 184478 | 553359 | 494471 | 211643 | 247235.5 | 105821.5
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 73.7735 | 150902756 | 111326245 | 39576511 |  | 340670 | 43078 |  | 282726 |  | 141363 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1752983400 |  | 1208287903 |  | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 544695497 |  | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 31.07% |  |  |  | 1719917 | 786753 |  | 20372291 | 10186145.5 | 10186145.5
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P4.3: Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental | PRAES |  | Proyecto | 150 | 83 | 40500000 | 0 | 40500000
|  | Ondas Educativas |  | Estudiante | 100 | 120 | 2000000 | 0 | 2000000
|  | PROCEDA |  | Proyecto | 5 | 45 | 4000000 | 0 | 4000000
|  | CIDEA |  | CIDEA | 3 | 3 | 4500000 | 0 | 4500000
|  | PAC Y ONG´S |  | Persona | 120 | 80 | 10500000 | 0 | 10500000
|  | Divulgación, promoción y comunicación sobre la gestion institucional |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 82000000 | 56397617 | 25602383
|  | Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 92.825 | 6500000 | 6033627 | 466373
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 150000000 |  | 87568756
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 62431244 |  | 31
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 41.62%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P4.4: Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Modernización tecnologica- Gobierno en linea |  | % | 100 | 100 | 145716314 | 132623421 | 13092893 |  | 70091 |  | 413662
|  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad-MECI |  | Sistema Fortalecido | 1 | 100 | 29639972 | 22515704 | 7124268
|  | Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 31.4935 | 19943714 | 6280972 | 13662742
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 195300000 |  | 33879903
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 161420097 |  | 21
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 82.65% |  | 29 | 70091 |  | 413662
| P4.5: Gestión Integral del Riesgo | Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes lineas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales rectificación y manejo de cauces, control de escorrentia, control de erosion, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demas obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación de conformidad con lo establecido en los decretos 4629 de 2010 y 141 de 2011 |  | Proyecto | 1 | 0.5 | 1773276507 | 504008000 | 1269268507
|  | Acompañamiento y asistencia tecnica al Comité Regional de Prevención y Atencion de Desastres (CREPAD) y a los Comites Locales de Prevención y Atencion de Desastres (CLOPAD) |  | Comites | 38 | 22 | 68623493 | 24296845 | 44326648
|  | Gestion de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de las zonas de proteccion, humedales, rondas y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el proposito de recuperar el normal funcionamiento hidrico de las dinamicas de estas zonas |  | Fuentes hidricas intervenidas | 37 | 25 | 21600000 | 21600000 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1863500000 |  | 1313595155
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 549904845
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 0%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012 | [7 empty] | 14563131392 | 8145966353
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012 | [7 empty] | 6417165039
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 | [7 empty] | 44.06%